## Sheet1
Objectives | Strat Time | Duration（Day | End Time
Writing project brief | 2023-06-17 | 7 | 2023-06-24
Gathering requirements | 2023-06-25 | 7 | 2023-07-02
Tools and technologies study | 2023-07-03 | 7 | 2023-07-10
System designing | 2023-07-03 | 10 | 2023-07-13
Implementation | 2023-07-11 | 50 | 2023-08-30
Sprint 1 | 2023-07-11 | 14 | 2023-07-25
Sprint 2 | 2023-07-26 | 14 | 2023-08-09
Sprint 3 | 2023-08-10 | 14 | 2023-08-24
Testing | 2023-08-25 | 7 | 2023-09-01
Essay writing | 2023-06-17 | 76 | 2023-09-01
Writing project brief (actual) | 2023-06-17 | 7 | 2023-06-24
Gathering requirements (actual) | 2023-06-25 | 7 | 2023-07-02
Tools and technologies study (actual) | 2023-07-03 | 21 | 2023-07-24
System designing (actual) | 2023-07-03 | 14 | 2023-07-17
Implementation (actual) | 2023-07-10 | 50 | 2023-08-29
Sprint 1 (actual) | 2023-07-11 | 14 | 2023-07-25
Sprint 2 (actual) | 2023-07-26 | 21 | 2023-08-16
Sprint 3 (actual) | 2023-08-17 | 7 | 2023-08-24
Testing (actual) | 2023-08-25 | 7 | 2023-09-01
Essay writing (actual) | 2023-06-17 | 76 | 2023-09-01
Formulas:
End Time = [Strat Time]+[Duration（Day]
Strat Time = [End Time, row above]+1
Strat Time = [Strat Time, row above]+7